## Portada
Universidad Continental
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática
❤ HearGuard AI
Plataforma de salud auditiva preventiva con TDD/BDD + CRISP-DM
MATRIZ DE REGISTRO DE ACTIVIDADES
Versión 4.0 · Generada: 10/06/2026 00:13 · 2026-I
DATOS DEL ESTUDIANTE
Autor | Luis Francisco Terreros Hinojosa
Correo | luisterreroshinojosa@gmail.com
Asesor | Max Arana Caparachín
Curso / proyecto | Proyecto de titulación / Trabajo de investigación
Periodo académico | 2026-I
Código de curso | [Código del curso — completar]
Institución | Universidad Continental
METODOLOGÍAS APLICADAS
Principal | Test-Driven Development (TDD) + Behavior-Driven Development (BDD)
Complementaria | CRISP-DM — modelo predictivo Random Forest scikit-learn
Calidad | SonarCloud — Quality Gate OK · Ratings A · Cobertura 100%
Convenciones | Conventional Commits · ESLint · Docker non-root · JWT HS256
ÍNDICE DE HOJAS (navegación rápida — haz clic en las pestañas inferiores)
Hoja | Contenido | Registros
Portada | Datos institucionales, metodologías e índice | —
Dashboard | KPIs, avance por Intent, semáforos, gráficos | 8 Intents
Matriz de registro | Bolts detallados con evidencia, enlace y estado | 40 bolts
Requisitos funcionales | Resumen RF-01 a RF-06 con feature BDD y tests | 6 RF-grupos
Requisitos no funcionales | RNF-01 a RNF-10 con verificación y evidencia | 10 RNF
Métricas pruebas | 422 tests por capa con comandos de ejecución | 8 capas
Resumen Intents | Tabla compacta de avance por Intent | 8 Intents
TRAZABILIDAD | RF → Feature BDD → Test ID → Tipo → Estado | 60 RF + 10 RNF
PROCESOS | 15 procesos BPMN: Misional / Estratégico / Apoyo | 15 procesos
ACTIVIDADES_BPMN | Actividades vinculadas a bolts y procesos | 24 actividades
FLUJO_BPMN | Nodos del flujo de autenticación modelado (P-001) | 19 nodos
REQUERIMIENTOS | 60 RF + 10 RNF individuales con prioridad, PMV y estado | 82 req.
CONTROL_VERSIONES | Commits, agente, confianza y revisión humana por bolt | 40 registros
AI_DLC | Ciclo de vida Diseño/Desarrollo/QA/Producción por bolt | 40 bolts
DEPENDENCIAS | Dependencias técnicas y funcionales entre intents | 10 deps.
MERGES | Commits a main con hipervínculos a GitHub | 36 commits
HISTORIAL | Log cronológico de todos los cambios | 36 eventos
ARTEFACTOS | Inventario de archivos clave: rutas, versiones, propósito | 18 artefactos
PMV | Componentes del Producto Mínimo Viable | 10 items
Instrucciones | Guía de uso y regeneración del documento | —
ENLACES DEL PROYECTO
Repositorio GitHub | https://github.com/hatWHITE-UwU/hearguard-ai
SonarCloud — Quality Gate | https://sonarcloud.io/project/overview?id=hatWHITE-UwU_hearguard-ai
GitHub Actions — CI/CD | https://github.com/hatWHITE-UwU/hearguard-ai/actions
Matriz de trazabilidad | https://github.com/hatWHITE-UwU/hearguard-ai/blob/main/docs/matriz-trazabilidad.md

## Dashboard
❤ Dashboard — HearGuard AI v1.0 · 2026-I
Generado: 10/06/2026 00:13 · Autor: Luis Francisco Terreros Hinojosa · Universidad Continental
Bolts Completados | Avance Global | Tests Automatizados | Cobertura Backend | Cobertura Frontend | Req. Funcionales RF | Req. No Funcionales | Artefactos Clave | Commits en main | SonarCloud Rating | Duplicación Sonar | PMV Completados
40/40 | 100.0% | 507 | 100% | 100% | 72 | 10 | 18 | 36 | A / A / A | 0% | 10/10
AVANCE POR INTENT (Bolts)
Semáforo | Intent | Objetivo | Total Bolts | ✅ Sí | ❌ No | ⚠️ Parcial | % Avance | Dominio
🟢 | INT-001 | Framework de testing (TDD) | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | Testing
🟢 | INT-002 | BDD — Gherkin y trazabilidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | BDD
🟢 | INT-003 | CI/CD — Validaciones automáticas | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | CI/CD
🟢 | INT-004 | Calidad — SonarCloud | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | Calidad
🟢 | INT-005 | Seguridad | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Seguridad
🟢 | INT-006 | Modelo IA — CRISP-DM | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | IA/ML
🟢 | INT-007 | Rendimiento (RNF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Rendimiento
🟢 | INT-008 | Documentación y entregables | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | Docs
— | TOTAL |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 100%
[12 empty] | Estado | Cantidad
COBERTURA DE REQUISITOS FUNCIONALES | [11 empty] | Completados | 40
RF | Módulo | Sub-RF | Estado | Feature BDD | Tests principales | [6 empty] | Pendientes | 0
RF-01 | Autenticación y sesión | 17 | ✅ Completo | docs/features/autenticacion.feature | auth.test.js · security.test.js · auth.*.spec.ts | [6 empty] | Parciales | 0
RF-02 | Monitoreo de ruido | 15 | ✅ Completo | docs/features/monitoreo-ruido.feature | noise.test.js · noise-monitor.service.spec.ts
RF-03 | Prueba auditiva tonal | 13 | ✅ Completo | docs/features/prueba-auditiva.feature | hearing-test.service.spec.ts · evaluation.test.js
RF-04 | Predicción de riesgo (IA) | 15 | ✅ Completo | docs/features/prediccion-riesgo-ia.feature | test_predictor.py · test_api.py · evaluation-ai.test.js
RF-05 | Resultados y recomendaciones | 6 | ⚠️ E2E parcial | docs/features/resultados-y-recomendaciones.feature | evaluation.test.js · e2e/hearing-test.spec.ts
RF-06 | Dispositivos IoT (ESP32) | 6 | ✅ Completo | docs/features/dispositivos-iot.feature | device.test.js · noise.test.js (IoT)
MÉTRICAS DE CALIDAD — SONARCLOUD
Métrica | Valor | Umbral | Estado
Cobertura líneas — Backend | 100% | ≥ 60% | ✅
Cobertura líneas — Frontend | 100% | ≥ 60% | ✅
Cobertura — AI Service | ≥ 60% | ≥ 60% | ✅
Rating Security | A | A | ✅
Rating Reliability | A | A | ✅
Rating Maintainability | A | A | ✅
Code Smells | 0 | < 10 | ✅
Bugs Sonar | 0 | 0 | ✅
Vulnerabilities | 0 | 0 | ✅
Duplicación | 0% | < 3% | ✅
Tests automatizados | 507 | ≥ 200 | ✅
Escenarios k6 | 3 | ≥ 1 | ✅

## Matriz de registro
HearGuard AI — Matriz de registro (Bolts)
Luis Francisco Terreros Hinojosa · Universidad Continental · Metodología: TDD+BDD + CRISP-DM
|  |  | 1. Identificación |  |  |  | 2. Registro y evidencia
Intent | ID del Bolt | Descripción del Bolt | Modelo IA | Fecha | Dominio | Metodología | RF / RNF | Registro | Evidencia | Enlace | Observaciones
INT-001 Framework de testing (TDD) | INT-001-BOLT-001 | Configurar Jest + Supertest + cobertura lcov (umbral CI 100 %) | Claude Sonnet | 03/2026 | Backend | TDD | RF-01–06 | Sí | backend/package.json
| INT-001-BOLT-002 | Suite integración: auth, noise, evaluation, device, middleware | Claude Sonnet | 03/2026 | Backend | TDD | RF-01–06 | Sí | backend/tests/ (207 tests)
| INT-001-BOLT-003 | Tests seguridad: JWT, IDOR, NoSQL, rutas protegidas (22 casos) | Claude Sonnet | 03/2026 | Seguridad | TDD | RF-01, RF-06 | Sí | security.test.js
| INT-001-BOLT-004 | pytest + coverage XML en ai-service (30 tests) | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | TDD | RF-04 | Sí | ai-service/tests/
| INT-001-BOLT-005 | Vitest Angular: core + features services (107 tests) | Claude Sonnet | 03/2026 | Frontend | TDD | RF-01, RF-03 | Sí | frontend/**/*.spec.ts
| INT-001-BOLT-006 | flutter_test móvil (42 tests) | Claude Sonnet | 03/2026 | Móvil | TDD | — | Sí | flutter_app/test/
| INT-001-BOLT-007 | Playwright E2E smoke + auth + hearing-test (36 tests) | Claude Sonnet | 03/2026 | E2E | TDD | RF-05 | Sí | e2e/tests/ |  | Vercel preview
| INT-001-BOLT-008 | Plan de pruebas IEEE 829 / ISO 29119 | Claude Sonnet | 03/2026 | Docs | TDD | — | Sí | docs/plan-de-pruebas.md |  | 1169 líneas
| INT-001-BOLT-009 | coverage-extra + noise.service + database tests | Claude Sonnet | 21/05/2026 | Backend | TDD | — | Sí | Commit 8ebc768 | Ver enlace | 100 % líneas
| INT-001-BOLT-010 | evaluation-ai.test.js — flujo IA exitoso | Claude Sonnet | 22/05/2026 | Backend | TDD | RF-04 | Sí | Commit f8daa25 | Ver enlace
| INT-001-BOLT-011 | Jest --runInBand para estabilidad MongoDB en cobertura | Equipo | 22/05/2026 | Backend | TDD | — | Sí | README § Tests
INT-002 BDD — Gherkin y trazabilidad | INT-002-BOLT-001 | 6 archivos .feature (auth, ruido, auditiva, IA, IoT, resultados) | Claude Sonnet | 03/2026 | BDD | BDD | RF-01–06 | Sí | docs/features/
| INT-002-BOLT-002 | Matriz trazabilidad RF ↔ BDD ↔ test (60 RF, 10 RNF) | Claude Sonnet | 03/2026 | Docs | BDD | — | Sí | docs/matriz-trazabilidad.md | Ver enlace
| INT-002-BOLT-003 | Metodología TDD+BDD documentada con referencias APA | Claude Sonnet | 05/2026 | Docs | BDD | — | Sí | docs/metodologia.md
| INT-002-BOLT-004 | Ejecutar .feature con Cucumber en CI | Claude Sonnet | 06/2026 | BDD | BDD | — | Sí | job bdd en ci.yml — 85 escenarios
INT-003 CI/CD — Validaciones automáticas | INT-003-BOLT-001 | Jobs: backend, ai-service, frontend, bdd, e2e, flutter, sonarcloud, k6-smoke, lighthouse, deploy | Claude Sonnet | 03–06/2026 | CI/CD | CI | RNF-09 | Sí | ci.yml — 10 jobs con timeout-minutes | Ver enlace
| INT-003-BOLT-002 | Artefactos cobertura + fix-sonar-coverage-paths.js | Claude Sonnet | 21/05/2026 | CI/CD | CI | RNF-03 | Sí | scripts/fix-sonar-coverage-paths.js
| INT-003-BOLT-003 | deploy.yml → Render + Vercel | Claude Sonnet | 03/2026 | Deploy | CI | — | Sí | deploy.yml
| INT-003-BOLT-004 | Badge CI verde en README | GitHub Actions | 05/2026 | CI/CD | CI | — | Sí | README badge | Ver enlace
| INT-003-BOLT-005 | Optimizar duración pipeline (métricas SLA) | Claude Sonnet | 06/2026 | CI/CD | CI | — | Sí | timeout-minutes en los 10 jobs de ci.yml (5–30 min)
INT-004 Calidad — SonarCloud | INT-004-BOLT-001 | sonar-project.properties + exclusiones | Claude Sonnet | 05/2026 | Calidad | SAST | RNF-09 | Sí | sonar-project.properties | Ver enlace
| INT-004-BOLT-002 | Ratings Security / Reliability / Maintainability = A | Claude Sonnet | 21/05/2026 | Calidad | SAST | — | Sí | Commit 28925d5 | Ver enlace | 0 issues
| INT-004-BOLT-003 | Cerrar S2699 y code smells (37+) | Claude Sonnet | 20–21/05/2026 | Calidad | SAST | — | Sí | Commits ddde986, 319e9bc | Ver enlace
| INT-004-BOLT-004 | Duplicación 0 % + cobertura 100 % Sonar | Claude Sonnet | 22/05/2026 | Calidad | SAST | RNF-03 | Sí | Commit 8ebc768 | Ver enlace
INT-005 Seguridad | INT-005-BOLT-001 | S5147 NoSQL injection + $eq en Device/Noise | Claude Sonnet | 19–20/05/2026 | Seguridad | SAST | RNF-06 | Sí | 25c1603, 1998062 | Ver enlace
| INT-005-BOLT-002 | S2068 + PRNG seguro en E2E helpers | Claude Sonnet | 20/05/2026 | Seguridad | SAST | — | Sí | fb4119c, 8c5d890 | Ver enlace | Regresión C→A
| INT-005-BOLT-003 | npm audit periódico | Claude Sonnet | 06/2026 | Seguridad | SAST | — | Sí | npm audit --audit-level=high en job backend ci.yml
INT-006 Modelo IA — CRISP-DM | INT-006-BOLT-001 | Fases 1-2: negocio y variables | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | CRISP-DM | RF-04 | Sí | README · metodologia.md
| INT-006-BOLT-002 | Fase 3: features.py + constants.py | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | CRISP-DM | RF-04 | Sí | ai-service/model/ |  | 8 features
| INT-006-BOLT-003 | Fase 4: trainer Random Forest SEED=42 | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | CRISP-DM | RF-04 | Sí | trainer.py
| INT-006-BOLT-004 | Fase 5: R²≥0.80 + perfiles bajo/alto | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | CRISP-DM | RF-04 | Sí | test_predictor.py
| INT-006-BOLT-005 | Fase 6: Flask + Render + ai.service.js | Claude Sonnet | 03/2026 | IA | CRISP-DM | RF-04 | Sí | app.py · render.yaml
| INT-006-BOLT-006 | Reentrenamiento en CI (job ai-service) | Claude Sonnet | 05/2026 | IA | CRISP-DM | — | Sí | ci.yml | Ver enlace
INT-007 Rendimiento (RNF) | INT-007-BOLT-001 | k6: smoke, load, spike + umbrales p95/error | Claude Sonnet | 03/2026 | Rendimiento | RNF | RNF-01, RNF-02 | Sí | tests/k6/load-test.js
| INT-007-BOLT-002 | Ejecutar k6 en Render y adjuntar reporte al informe | Claude Sonnet | 06/2026 | Rendimiento | RNF | RNF-01 | Sí | k6-smoke job ci.yml — reports/k6/index.html
| INT-007-BOLT-003 | Lighthouse en frontend Vercel | Claude Sonnet | 06/2026 | Frontend | RNF | — | Sí | lighthouse job ci.yml (treosh/lighthouse-ci-action)
INT-008 Documentación y entregables | INT-008-BOLT-001 | articulo.md + README + api-spec | Claude Sonnet | 05/2026 | Docs | — | — | Sí | docs/articulo.md
| INT-008-BOLT-002 | Matriz de registro Excel v3 (este archivo) | Claude Sonnet | 10/06/2026 | Docs | — | — | Sí | docs/matriz-registro-hearguard.xlsx |  | v4.0
| INT-008-BOLT-003 | complejidad-ciclomatica.md (McCabe) | Claude Sonnet | 03/2026 | Docs | — | — | Sí | docs/complejidad-ciclomatica.md
| INT-008-BOLT-004 | Docker Compose reproducible | Claude Sonnet | 03/2026 | DevOps | — | — | Sí | docker-compose.yml

## Requisitos funcionales
REQUISITOS FUNCIONALES (RF) — HearGuard AI v1.0
6 módulos · 72 sub-requisitos · Detalle completo: docs/matriz-trazabilidad.md
RF | Módulo | Descripción | Feature BDD | N.° sub-RF | Estado | Tests principales | Intents relacionados
RF-01 | Autenticación y sesión | Registro, login, refresh JWT, logout, perfil y guards Angular. | docs/features/autenticacion.feature | 17 | ✅ Completo | auth.test.js · security.test.js · auth.*.spec.ts | INT-001, INT-002, INT-005
RF-02 | Monitoreo de ruido | Captura dB, clasificación de riesgo, historial y estadísticas hoy/semana. | docs/features/monitoreo-ruido.feature | 15 | ✅ Completo | noise.test.js · noise-monitor.service.spec.ts | INT-001, INT-002
RF-03 | Prueba auditiva tonal | Cuestionario 12 pasos (6 Hz × 2 oídos), scoring y evaluación complete/partial. | docs/features/prueba-auditiva.feature | 13 | ✅ Completo | hearing-test.service.spec.ts · evaluation.test.js | INT-001, INT-002
RF-04 | Predicción de riesgo (IA) | Random Forest: score 0-100, niveles, recomendaciones, integración Flask. | docs/features/prediccion-riesgo-ia.feature | 15 | ✅ Completo | test_predictor.py · test_api.py · evaluation-ai.test.js | INT-001, INT-006
RF-05 | Resultados y recomendaciones | Historial de evaluaciones, riskResult y visualización de resultados. | docs/features/resultados-y-recomendaciones.feature | 6 | ⚠️ E2E parcial | evaluation.test.js · e2e/hearing-test.spec.ts | INT-001, INT-002
RF-06 | Dispositivos IoT (ESP32) | Registro de dispositivos, X-Device-Key y POST /api/noise/iot. | docs/features/dispositivos-iot.feature | 6 | ✅ Completo | device.test.js · noise.test.js (IoT) | INT-001, INT-002, INT-005

## Requisitos no funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) — HearGuard AI v1.0
10 RNF · Calidad, Seguridad, Rendimiento, CI/CD · Todos verificados en SonarCloud
RNF | Requisito | Verificación / herramienta | Estado | Evidencia
RNF-01 | p95 respuesta API < 2 000 ms | k6 threshold http_req_duration | ✅ Configurado | tests/k6/load-test.js
RNF-02 | Tasa de error < 5 % bajo carga | k6 threshold http_req_failed | ✅ Configurado | tests/k6/load-test.js
RNF-03 | Cobertura backend 100 % (CI) | Jest lcov + job backend ci.yml | ✅ Cumplido | backend/coverage/lcov.info
RNF-04 | Cobertura IA ≥ 60 % | pytest --cov-fail-under=60 | ✅ Cumplido | ai-service/coverage.xml
RNF-05 | ESLint sin errores (backend/frontend) | npm run lint en CI | ✅ Cumplido | .github/workflows/ci.yml
RNF-06 | Protección NoSQL injection | security.test.js | ✅ Cumplido | backend/tests/security.test.js
RNF-07 | JWT HS256 / rechazo alg:none | security.test.js | ✅ Cumplido | backend/tests/security.test.js
RNF-08 | Rate limiting API | server.js apiLimiter | ✅ Cumplido | backend/tests/security.test.js
RNF-09 | SonarCloud Quality Gate OK | job sonarcloud + SONAR_TOKEN | ✅ Cumplido | Ver enlace
RNF-10 | Conventional Commits (Husky) | .husky/commit-msg | ✅ Cumplido | .husky/

## Métricas pruebas
MÉTRICAS DE PRUEBAS — HearGuard AI v1.0
TDD + BDD · 507 casos automatizados en 6 capas · SonarCloud cobertura 100 %
CASOS DE PRUEBA AUTOMATIZADOS
Capa / Contexto | Framework | Ubicación | N.° Casos | Cobertura | Comando de ejecución
Backend API | Jest + Supertest | backend/tests/ | 207 | 100% | cd backend && npm test -- --runInBand
Seguridad API | Jest | backend/tests/security.test.js | 22 | (incluido) | (incluido en backend)
Servicio IA | pytest | ai-service/tests/ | 30 | ≥ 60% | pytest tests/ -v --cov=model --cov-report=xml
Frontend Web | Vitest | frontend/src/app/**/*.spec.ts | 107 | 100% | cd frontend && npm run test:ci
App Móvil | flutter_test | flutter_app/test/ | 42 | parcial | cd flutter_app && flutter test --coverage
E2E Web | Playwright | e2e/tests/ | 36 | E2E | npx playwright test --project=chromium
BDD Gherkin | Cucumber.js | bdd/step_definitions/ | 85 | API | cd bdd && npm test
Rendimiento | Grafana k6 | tests/k6/ | 3 | — | k6 run tests/k6/load-test.js
TOTAL AUTOMATIZADOS (sin duplicar k6) |  |  | 507 | 100%
CALIDAD ESTÁTICA — SONARCLOUD
Métrica Sonar | Valor obtenido | Umbral mínimo | Estado
Security Rating | A | A | ✅
Reliability Rating | A | A | ✅
Maintainability Rating | A | A | ✅
Coverage — Backend | 100% | ≥ 60% | ✅
Coverage — Frontend | 100% | ≥ 60% | ✅
Code Smells | 0 | < 10 | ✅
Bugs | 0 | 0 | ✅
Vulnerabilities | 0 | 0 | ✅
Duplicación | 0% | < 3% | ✅
Lines of Code | ~13 K | — | ✅
_labels | _values
Backend API | 207
Seguridad API | 22
Servicio IA | 30
Frontend Web | 107
App Móvil | 42
E2E Web | 36
BDD Gherkin | 85
Rendimiento | 3

## Resumen Intents
RESUMEN POR INTENT — HearGuard AI v1.0
Avance ponderado: Sí=100% · Parcial=50% · No=0%
Semáforo | Intent ID | Título del Intent | Dominio | Total Bolts | ✅ Completados | ❌ Pendientes | ⚠️ Parciales | % Avance | Estado Global
🟢 | INT-001 | Framework de testing (TDD) | Backend | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-002 | BDD — Gherkin y trazabilidad | BDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-003 | CI/CD — Validaciones automáticas | CI/CD | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-004 | Calidad — SonarCloud | Calidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-005 | Seguridad | Seguridad | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-006 | Modelo IA — CRISP-DM | IA | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-007 | Rendimiento (RNF) | Rendimiento | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Completado
🟢 | INT-008 | Documentación y entregables | Docs | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | Completado
— | TOTAL |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 100%

## Trazabilidad
TRAZABILIDAD — RF → Escenario BDD → Test → Estado
Vincula cada sub-requisito funcional con su feature BDD (Gherkin), el test de Jest/pytest/Vitest que lo valida y su estado actual.
RF-ID | Módulo | Descripción RF | Escenario BDD (Given/When/Then) | Test ID / Archivo | Tipo Test | Capa | Estado
▶ AUTENTICACIÓN
RF-01-1 | Autenticación | Registro de nuevo usuario con email único | Given email no registrado When POST /api/auth/register Then 201 + tokens | auth.test.js:register-201 | Integration | Backend | ✅
RF-01-2 | Autenticación | Login con credenciales válidas | Given usuario registrado When POST /api/auth/login Then 200 + tokens | auth.test.js:login-200 | Integration | Backend | ✅
RF-01-3 | Autenticación | Refresh de token JWT | Given refresh válido When POST /api/auth/refresh Then 200 + nuevo token | auth.test.js:refresh-200 | Integration | Backend | ✅
RF-01-4 | Autenticación | Logout e invalidación de refresh | Given token válido When POST /api/auth/logout Then 200 + token revocado | auth.test.js:logout-200 | Integration | Backend | ✅
RF-01-5 | Autenticación | Obtener perfil autenticado | Given access token válido When GET /api/auth/me Then 200 + datos usuario | auth.test.js:me-200 | Integration | Backend | ✅
RF-01-6 | Autenticación | Actualizar perfil del usuario | Given token válido When PATCH /api/auth/me Then 200 + perfil actualizado | auth.test.js:patch-me-200 | Integration | Backend | ✅
▶ MONITOREO
RF-02-1 | Monitoreo | Guardar registro de ruido desde sensor | Given device válido When POST /api/noise Then 201 + id | noise.test.js:create-201 | Integration | Backend | ✅
RF-02-2 | Monitoreo | Obtener historial de ruido del usuario | Given token válido When GET /api/noise Then 200 + lista paginada | noise.test.js:list-200 | Integration | Backend | ✅
RF-02-3 | Monitoreo | Obtener estadísticas de exposición auditiva | Given registros existentes When GET /api/noise/stats Then 200 + métricas | noise.test.js:stats-200 | Integration | Backend | ✅
RF-02-4 | Monitoreo | Registrar ruido desde dispositivo IoT (ESP32) | Given X-Device-Key válido When POST /api/noise/iot Then 201 | noise.test.js:iot-201 | Integration | Backend | ✅
RF-02-5 | Monitoreo | Eliminar registro de ruido (soft delete) | Given owner token When DELETE /api/noise/:id Then 200 + isDeleted=true | noise.test.js:delete-soft | Integration | Backend | ✅
RF-02-6 | Monitoreo | Monitor en tiempo real (Angular) | Given usuario logueado When monitor activo Then interval cada 3s visible | noise-monitor.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
▶ EVALUACIÓN
RF-03-1 | Evaluación | Crear evaluación audiológica | Given datos completos When POST /api/evaluations Then 201 + id | evaluations.test.js:create-201 | Integration | Backend | ✅
RF-03-2 | Evaluación | Obtener evaluaciones del usuario | Given token válido When GET /api/evaluations Then 200 + lista | evaluations.test.js:list-200 | Integration | Backend | ✅
RF-03-3 | Evaluación | Predecir riesgo auditivo con IA | Given datos audiométricos When POST /api/predict-risk Then 200 + nivel | test_model.py:predict_risk | Unit | AI-Service | ✅
RF-03-4 | Evaluación | Integrar resultado IA en evaluación | Given IA responde When creamos evaluación Then aiRiskLevel guardado | evaluations.test.js:ai-integration | Integration | Backend | ✅
RF-03-5 | Evaluación | Ver resultados de evaluación (Angular) | Given evaluación completada When results component Then riesgo mostrado | results.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-03-6 | Evaluación | Historial de evaluaciones (Angular) | Given multiple evaluaciones When history page Then lista visible | history.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
▶ IOT
RF-04-1 | IoT | Registrar dispositivo IoT | Given admin token When POST /api/devices Then 201 + apiKey | devices.test.js:create-201 | Integration | Backend | ✅
RF-04-2 | IoT | Listar dispositivos del usuario | Given token válido When GET /api/devices Then 200 + lista | devices.test.js:list-200 | Integration | Backend | ✅
RF-04-3 | IoT | Revocar apiKey de dispositivo | Given owner token When DELETE /api/devices/:id Then 200 + revocado | devices.test.js:revoke | Integration | Backend | ✅
RF-04-4 | IoT | Autenticar petición IoT con X-Device-Key | Given header X-Device-Key válido When POST /api/noise/iot Then pass middleware | noise.test.js:device-key-auth | Integration | Backend | ✅
RF-04-5 | IoT | Rechazar dispositivo con apiKey inválida | Given apiKey inválida When POST /api/noise/iot Then 401 | noise.test.js:device-key-invalid | Integration | Backend | ✅
RF-04-6 | IoT | Panel de gestión de dispositivos (Angular) | Given admin logueado When devices page Then tabla con estado visible | devices.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
▶ RECOMENDACIONES
RF-05-1 | Recomendaciones | Obtener recomendaciones personalizadas | Given riesgo calculado When GET /api/recommendations Then 200 + lista | evaluations.test.js:recommendations | Integration | Backend | ✅
RF-05-2 | Recomendaciones | Mostrar recomendaciones en Angular | Given recomendaciones disponibles When recommendations page Then lista visible | recommendations.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-05-3 | Recomendaciones | Recomendaciones adaptativas por historial | Given historial > 7 días When evaluar Then recomendaciones distintas | test_model.py:adaptive_recs | Unit | AI-Service | ✅
RF-05-4 | Recomendaciones | Filtrar por categoría (Flutter) | Given lista de recs When filter chip seleccionado Then filtro aplicado | hearing_mapper_test.dart | Unit | Mobile | ✅
RF-05-5 | Recomendaciones | Guardado de hábitos saludables | Given formulario hábitos When POST Then 201 + confirmación | habit-form.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-05-6 | Recomendaciones | Historial de hábitos registrados | Given hábitos guardados When GET /habits Then lista cronológica | all-records.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
▶ ACCESIBILIDAD
RF-06-1 | Accesibilidad | Modo demo público (sin login) | Given publicDemo=true When app carga Then datos simulados visibles | dashboard.component.spec.ts:demo | Unit | Frontend | ✅
RF-06-2 | Accesibilidad | Splash y navegación inicial | Given app inicia When splash completa Then login/home según sesión | splash.component.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-06-3 | Accesibilidad | Guard de rutas protegidas | Given no token When ruta protegida Then redirect a /login | auth.guard.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-06-4 | Accesibilidad | Interceptor refresh automático | Given access expirado When petición autenticada Then refresh automático | auth.interceptor.spec.ts | Unit | Frontend | ✅
RF-06-5 | Accesibilidad | App Flutter offline-first | Given sin conexión When app carga Then datos cacheados visibles | api_response_test.dart | Unit | Mobile | ✅
RF-06-6 | Accesibilidad | Monitor de micrófono Flutter | Given permiso concedido When monitor activo Then dB mostrado | user_test.dart | Unit | Mobile | ✅
▶ NO FUNCIONALES
RNF-01 | No Funcionales | Cobertura de tests ≥ 60% | Given CI ejecuta When cobertura calculada Then ≥ 60% en todas las capas | ci.yml:sonarcloud-job | CI/CD | All | ✅
RNF-02 | No Funcionales | SonarCloud Quality Gate = Passed | Given push a main When pipeline ejecuta Then gate passed | ci.yml:sonar-scan | CI/CD | All | ✅
RNF-03 | No Funcionales | Respuesta API < 500ms (p95) | Given carga normal When k6 ejecuta Then p95 < 500ms | k6/load-test.js | Load | Backend | ⚠️
RNF-04 | No Funcionales | Passwords con bcrypt salt=12 | Given registro When password guardado Then hash bcrypt detectado | auth.test.js:bcrypt-hash | Unit | Backend | ✅
RNF-05 | No Funcionales | JWT sin datos sensibles en payload | Given token generado When decodificado Then solo userId+role+iat+exp | auth.test.js:jwt-payload | Unit | Backend | ✅
RNF-06 | No Funcionales | Health checks de todos los servicios | Given servicios activos When GET /health Then 200 en cada uno | health.test.js | Integration | Backend | ✅
RNF-07 | No Funcionales | 0 code smells SonarCloud | Given código enviado When análisis Sonar Then 0 smells | ci.yml:sonarcloud-job | CI/CD | All | ✅
RNF-08 | No Funcionales | Tiempo de carga inicial < 3s | Given Lighthouse audit When app carga Then FCP < 3s | Lighthouse CI (pendiente) | E2E | Frontend | ⚠️
RNF-09 | No Funcionales | Docker Compose multi-servicio | Given docker-compose up When todos los servicios When up Then healthy | docker-compose.yml | Integration | Infra | ✅
RNF-10 | No Funcionales | Pipeline automatizado en GitHub Actions | Given push When CI ejecuta Then test+sonar+deploy | ci.yml + deploy.yml | CI/CD | All | ✅
LEYENDA
✅ | Completado — test pasa, feature validada en CI
⚠️ | Parcial — implementado pero pendiente validación en producción
❌ | Pendiente — no implementado aún

## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS — HearGuard AI v1.0
Probabilidad (1=Muy baja → 5=Muy alta) × Impacto (1=Mínimo → 5=Crítico) · Nivel = P × I
LEYENDA DE NIVELES
Bajo (1–4) | Medio (5–9) | Alto (10–14) | Crítico (15–25)
RIESGOS IDENTIFICADOS
ID | Categoría | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel P×I | Semáforo | Plan de mitigación | Responsable
R-01 | Seguridad | Exposición de JWT_SECRET en repositorio | 1 | 5 | 5 | 🟡 | Usar .env + .gitignore + GitHub Secrets · Auditar con git-secrets | DevOps
R-02 | Seguridad | Inyección NoSQL en endpoints sin validar | 2 | 5 | 10 | 🟠 | express-validator + operadores $eq explícitos en consultas MongoDB | Backend Dev
R-03 | Disponibilidad | Caída de MongoDB Atlas M0 (límite free tier) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Manejo de errores con retry + health check periódico · Actualizar tier si es necesario | DevOps
R-04 | Disponibilidad | Fallo del microservicio IA en producción | 2 | 4 | 8 | 🟡 | Modo degradado en ai.service.js · Health check GET /health · Deploy en Render con restart | Backend Dev
R-05 | Calidad | Regresión en cobertura tras nueva feature | 3 | 3 | 9 | 🟡 | CI bloquea merge si coverage < 60% · SonarCloud Quality Gate obligatorio | QA
R-06 | Integración | Desconexión del dispositivo ESP32 durante envío IoT | 4 | 2 | 8 | 🟡 | Retry lógica en firmware · lastSeenAt + alertas de inactividad en dashboard | IoT Dev
R-07 | Rendimiento | Latencia AI service > 10s bajo carga concurrente | 2 | 4 | 8 | 🟡 | Timeout configurado en ai.service.js · k6 smoke test valida p95 < 2000ms | Backend Dev
R-08 | Datos | Corrupción o pérdida de datos en MongoDB Atlas | 1 | 5 | 5 | 🟡 | Snapshots automáticos Atlas · Soft delete siempre (isDeleted) · Nunca DELETE físico | DBA
R-09 | CI/CD | Fallo del pipeline GitHub Actions (quota agotada) | 2 | 3 | 6 | 🟡 | Monitorear minutos de Actions · Optimizar jobs con cache npm/pip | DevOps
R-10 | ML/IA | Degradación del modelo Random Forest con nuevos datos | 2 | 4 | 8 | 🟡 | Re-entrenamiento periódico con CRISP-DM · Validar R² tras cada re-train | Data Scientist
R-11 | Legal | Uso de datos biométricos auditivos sin consentimiento | 1 | 5 | 5 | 🟡 | Pantalla de consentimiento en registro · Política de privacidad en app | Product Owner
R-12 | Académico | No alcanzar 60% cobertura antes de entrega | 1 | 5 | 5 | 🟡 | TDD strict: tests primero · istanbul ignore solo en casos defensivos validados | QA
R-13 | Dependencias | Vulnerabilidad crítica en dependencia npm/pip | 3 | 4 | 12 | 🟠 | npm audit + pip-audit en CI · Dependabot alerts en GitHub | DevOps
R-14 | Scope | Expansión no controlada de funcionalidades (scope creep) | 3 | 3 | 9 | 🟡 | Respetar fases del Runbook · No avanzar sin 100% verde en fase actual | PM
R-15 | Mobile | Fallo de permisos de micrófono en Flutter (iOS/Android) | 3 | 2 | 6 | 🟡 | permission_handler con fallback · Mensajes de error descriptivos al usuario | Mobile Dev
MAPA DE CALOR — PROBABILIDAD × IMPACTO
P \ I | I=1 | I=2 | I=3 | I=4 | I=5
P=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
P=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
P=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
P=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
P=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## PROCESOS
PROCESOS — HearGuard AI v1.0
ID_PROCESO | TIPO_PROCESO | NOMBRE_PROCESO | RAMA_GIT | RESPONSABLE | ESTADO | VERSION_ACTUAL | OBSERVACIONES
P-001 | Misional | Autenticación y Gestión de Sesión | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | JWT 15min + refresh 7d SHA-256, bcrypt salt=12, soft delete, guard Angular
P-002 | Misional | Monitoreo de Ruido en Tiempo Real | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | Captura dB micrófono + ESP32, 4 niveles de riesgo, historial FIFO 30 muestras
P-003 | Misional | Prueba Auditiva Tonal | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | 12 pasos (6 frecuencias x 2 oídos) Web Audio API, status complete/partial
P-004 | Misional | Predicción de Riesgo con IA | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | Random Forest scikit-learn CRISP-DM, R2>=0.80, score 0-100, recomendaciones
P-005 | Misional | Resultados y Recomendaciones | main | Luis F. Terreros H. | Parcial | 1.0 | Backend 100%, E2E Playwright parcial en CI (modo demo Vercel)
P-006 | Misional | Gestión de Dispositivos IoT | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | ESP32 + X-Device-Key + serial_bridge.js, highRisk flag cuando dB>85
P-007 | Estratégico | Framework de Testing (TDD) | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | 507 tests: Jest+Supertest 207, pytest 30, Vitest 107, flutter_test 42, Playwright 36, Cucumber.js 85
P-008 | Estratégico | Behavior-Driven Development (BDD) | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | 6 archivos .feature Gherkin — 85 escenarios ejecutados con Cucumber.js en job bdd de CI
P-009 | Estratégico | CI/CD Validaciones Automáticas | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | GitHub Actions: 10 jobs (backend, ai-service, frontend, bdd, e2e, flutter, sonarcloud, k6-smoke, lighthouse, deploy)
P-010 | Estratégico | Calidad SonarCloud | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | Quality Gate OK, Rating A (Security/Reliability/Maintainability), Cobertura 100%
P-011 | Apoyo | Seguridad de Aplicación | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | JWT HS256, CORS, rate-limit 100/15min, NoSQL injection fix, Helmet.js
P-012 | Apoyo | Modelo IA CRISP-DM | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | Random Forest + Flask microservice + Render deploy + reentrenamiento en CI
P-013 | Apoyo | Rendimiento y Escalabilidad | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | k6-smoke job ci.yml con handleSummary (reports/k6/index.html). Lighthouse job ci.yml (accessibility >=90%)
P-014 | Apoyo | Documentación y Entregables UC | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | articulo.md + README + api-spec.yml + plan-de-pruebas.md + complejidad + esta matriz
P-015 | Apoyo | Infraestructura y Deploy | main | Luis F. Terreros H. | Completado | 1.0 | Docker Compose + Render (backend+AI) + Vercel (frontend) + GHCR

## ACTIVIDADES_BPMN
ACTIVIDADES BPMN — HearGuard AI
ID_BOLT | ID_PROCESO | ACTIVIDAD_BPMN | ROL_RESPONSABLE | TIPO_ACTIVIDAD | DESCRIPCION | MODULO_AFECTADO
INT-001-BOLT-001 | P-007 | Configurar Jest + Supertest | Developer | Tarea de Servicio | Setup framework testing backend con coverage lcov | backend
INT-001-BOLT-002 | P-007 | Crear suite de integracion | QA Engineer | Tarea de Servicio | 207 tests: auth, noise, evaluation, device, middleware | backend/tests
INT-001-BOLT-003 | P-007 | Crear suite de seguridad | QA Engineer | Tarea de Servicio | 22 casos: JWT, IDOR, NoSQL, rutas protegidas | backend/tests/security.test.js
INT-001-BOLT-004 | P-007 | Configurar pytest AI service | Data Scientist | Tarea de Servicio | 30 tests: test_api, test_predictor, test_features | ai-service/tests
INT-001-BOLT-005 | P-007 | Configurar Vitest Angular | Frontend Dev | Tarea de Servicio | 107 tests: servicios, guards, interceptors, componentes | frontend/src
INT-001-BOLT-006 | P-007 | Configurar flutter_test | Mobile Dev | Tarea de Servicio | 42 tests: hearing_mapper, user_model, api_response | flutter_app/test
INT-001-BOLT-007 | P-007 | Configurar Playwright E2E | QA Engineer | Tarea de Servicio | 36 tests: smoke, auth, hearing-test | e2e/tests
INT-001-BOLT-008 | P-007 | Redactar plan de pruebas IEEE 829 | QA Lead | Tarea de Usuario | 1169 lineas, plan completo con casos y estrategia | docs/plan-de-pruebas.md
INT-002-BOLT-001 | P-008 | Crear archivos .feature Gherkin | QA Lead | Tarea de Usuario | 6 features: auth, ruido, auditiva, IA, IoT, resultados | docs/features
INT-002-BOLT-002 | P-008 | Redactar matriz de trazabilidad | QA Lead | Tarea de Usuario | 60 RF + 10 RNF -> BDD -> Test -> Estado | docs/matriz-trazabilidad.md
INT-003-BOLT-001 | P-009 | Configurar GitHub Actions CI | DevOps | Tarea de Servicio | 10 jobs: backend, ai, frontend, bdd, e2e, flutter, sonar, k6-smoke, lighthouse, deploy | github/workflows/ci.yml
INT-003-BOLT-002 | P-009 | Fix rutas cobertura SonarCloud | DevOps | Tarea de Servicio | Script fix-sonar-coverage-paths.js para mapeo lcov | scripts
INT-003-BOLT-003 | P-009 | Configurar deploy.yml | DevOps | Tarea de Servicio | Render webhooks + Vercel deploy + GHCR images | .github/workflows/deploy.yml
INT-004-BOLT-001 | P-010 | Configurar sonar-project.properties | DevOps | Tarea de Servicio | Multi-lenguaje JS/TS/Python, exclusiones, coverage paths | sonar-project.properties
INT-004-BOLT-002 | P-010 | Alcanzar Rating A en SonarCloud | Developer | Tarea de Servicio | Security/Reliability/Maintainability = A, 0 issues | todo el repo
INT-004-BOLT-004 | P-010 | Alcanzar 100% cobertura SonarCloud | QA Engineer | Tarea de Servicio | Cobertura 100%, duplicacion 0% | backend + frontend
INT-005-BOLT-001 | P-011 | Cerrar S5147 NoSQL injection | Developer | Tarea de Servicio | Sanitizar deviceId + $eq operators en Device/Noise | backend/src/controllers
INT-005-BOLT-002 | P-011 | Cerrar S2068 hard-coded password | Developer | Tarea de Servicio | Sustituir Math.random por crypto.randomBytes E2E | e2e/tests/helpers.ts
INT-006-BOLT-001 | P-012 | Definir features CRISP-DM | Data Scientist | Tarea de Usuario | 8 features: edad, exposicion, auriculares, ocupacion... | ai-service/model/features.py
INT-006-BOLT-003 | P-012 | Entrenar Random Forest | Data Scientist | Tarea de Servicio | SEED=42, score 0-100, R2>=0.80 | ai-service/model/trainer.py
INT-006-BOLT-005 | P-012 | Deploy Flask en Render | DevOps | Tarea de Servicio | app.py + ai.service.js integracion con backend | ai-service/app.py
INT-007-BOLT-001 | P-013 | Crear script k6 | QA Engineer | Tarea de Servicio | smoke + load + spike, thresholds p95/error configurados | tests/k6/load-test.js
INT-008-BOLT-001 | P-014 | Redactar articulo tecnico | Investigador | Tarea de Usuario | articulo.md + README.md + api-spec.yml completos | docs
INT-008-BOLT-004 | P-015 | Configurar Docker Compose | DevOps | Tarea de Servicio | 4 servicios: mongodb, ai-service, backend, frontend | docker-compose.yml

## FLUJO_BPMN
FLUJO BPMN — Proceso P-001: Autenticacion y Gestion de Sesion
Ejemplo modelado del flujo principal de autenticacion JWT (register -> login -> uso -> refresh -> logout)
ID_NODO | ID_PROCESO | TIPO_NODO | NOMBRE | NODO_ORIGEN | NODO_DESTINO | CONDICION
N-001 | P-001 | Evento Inicio | Inicio del proceso de autenticacion | — | N-002 | —
N-002 | P-001 | Actividad | Usuario envia datos de registro | N-001 | N-003 | —
N-003 | P-001 | Actividad | Validar datos (express-validator) | N-002 | N-004 | —
N-004 | P-001 | Gateway Exclusivo | Datos validos? | N-003 | N-005 | Si -> N-005 / No -> N-010
N-005 | P-001 | Actividad | Verificar email no duplicado en MongoDB | N-004 | N-006 | Datos validos
N-006 | P-001 | Gateway Exclusivo | Email disponible? | N-005 | N-007 | Si -> N-007 / No -> N-011
N-007 | P-001 | Actividad | Hashear password con bcrypt salt=12 | N-006 | N-008 | Email disponible
N-008 | P-001 | Actividad | Guardar usuario en MongoDB | N-007 | N-009 | —
N-009 | P-001 | Actividad | Generar accessToken (15min) + refreshToken (7d) | N-008 | N-012 | —
N-010 | P-001 | Evento Intermedio | Retornar 400 datos invalidos | N-004 | N-018 | Datos invalidos
N-011 | P-001 | Evento Intermedio | Retornar 409 email duplicado | N-006 | N-018 | Email duplicado
N-012 | P-001 | Actividad | Cliente guarda tokens (localStorage) | N-009 | N-013 | —
N-013 | P-001 | Actividad | Cliente realiza peticion autenticada | N-012 | N-014 | —
N-014 | P-001 | Actividad | Middleware valida JWT (HS256) | N-013 | N-015 | —
N-015 | P-001 | Gateway Exclusivo | Token valido? | N-014 | N-016 | Si -> N-016 / No -> N-017
N-016 | P-001 | Actividad | Ejecutar logica de negocio | N-015 | N-018 | Token valido
N-017 | P-001 | Actividad | POST /api/auth/refresh con refreshToken | N-015 | N-009 | Token expirado
N-018 | P-001 | Actividad | POST /api/auth/logout (invalida refresh en BD) | N-016 | N-019 | —
N-019 | P-001 | Evento Fin | Fin del proceso de autenticacion | N-018 | — | —

## REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS — 60 RF + 10 RNF — HearGuard AI v1.0
ID_REQUERIMIENTO | TIPO (RF/RNF) | DESCRIPCION | PRIORIDAD | PMV | ESTADO | ID_BOLT_RELACIONADO
RF-01-1 | RF | Registro exitoso con datos validos -> 201 + tokens | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-2 | RF | Registro con email duplicado -> 409 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-3 | RF | Registro con contrasena debil -> 400 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-4 | RF | Registro con email invalido -> 400 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-5 | RF | Registro con campos requeridos faltantes -> 400 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-6 | RF | Login exitoso -> 200 + tokens | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-7 | RF | Login con contrasena incorrecta -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-8 | RF | Login con email inexistente -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-9 | RF | Refresh token valido -> nuevo access token | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-10 | RF | GET /me con token valido -> datos del usuario | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-01-11 | RF | Ruta protegida sin token -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-01-12 | RF | JWT con firma invalida -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-01-13 | RF | JWT con algoritmo none -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-01-14 | RF | JWT expirado -> 401 | Alta | PMV-001 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-01-15 | RF | Login Angular actualiza currentUser Signal | Media | PMV-005 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-01-16 | RF | Guard redirige a / sin token | Alta | PMV-005 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-01-17 | RF | Interceptor anade Bearer header automaticamente | Alta | PMV-005 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-1 | RF | 40 dB -> Bajo (#22C55E) | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-2 | RF | 72 dB -> Moderado (#F59E0B) | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-3 | RF | 87 dB -> Alto (#FF8C00) | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-4 | RF | 105 dB -> Muy Alto (#FF4D4D) | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-5 | RF | Frontera 54/55 dB correctamente clasificada | Media | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-6 | RF | Frontera 74/75 dB correctamente clasificada | Media | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-7 | RF | Historial FIFO maximo 30 muestras en memoria | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-8 | RF | stop() invocable multiples veces sin error | Media | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-02-9 | RF | POST /api/noise con datos validos -> 201 | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-02-10 | RF | GET /api/noise paginado | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-02-11 | RF | Clasificacion 4 rangos dB en backend | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-02-12 | RF | Estadisticas del dia con registros existentes | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-02-13 | RF | Estadisticas semanales | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-02-14 | RF | IDOR: usuario A no ve registros de usuario B | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-02-15 | RF | NoSQL injection en source rechazado | Alta | PMV-002 | Completo | INT-005-BOLT-001
RF-03-1 | RF | gain=0.01 -> score 10 (limite superior) | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-2 | RF | gain=0.50 -> score 5 | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-3 | RF | gain=1.00 -> score 0 (limite inferior) | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-4 | RF | gain=0.00 clampea a 0.01 -> score 10 | Media | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-5 | RF | gain=1.50 clampea a 1.00 -> score 0 | Media | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-6 | RF | recordHeard registra score y avanza paso | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-7 | RF | recordHeard noop cuando isComplete=true | Media | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-8 | RF | recordNotHeard registra score 0 y avanza | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-9 | RF | Prueba completa: 12 pasos cubre ambos oidos | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-10 | RF | resetFlow reinicia todos los pasos | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-03-11 | RF | 12 scores -> evaluacion status: complete | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-03-12 | RF | 6 scores -> evaluacion status: partial | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-03-13 | RF | IDOR: usuario A no ve evaluaciones de usuario B | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-003
RF-04-1 | RF | score<=30 -> nivel Bajo | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-2 | RF | score 31-55 -> nivel Moderado | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-3 | RF | score 56-75 -> nivel Alto | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-4 | RF | score>75 -> nivel Muy Alto | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-5 | RF | Perfil bajo riesgo (joven, sin exposicion) -> score<40 | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-004
RF-04-6 | RF | Perfil alto riesgo (60a, 10h auriculares) -> score>60 | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-004
RF-04-7 | RF | Payload vacio no rompe el servicio Flask | Media | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-005
RF-04-8 | RF | Recomendaciones nivel Bajo (>=1 item) | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-9 | RF | Recomendaciones nivel Moderado (>=1 item) | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-10 | RF | Recomendaciones nivel Alto (>=1 item) | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-11 | RF | Recomendaciones nivel Muy Alto (>=1 item) | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-12 | RF | GET /api/model-info -> R2 >= 0.80 | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-004
RF-04-13 | RF | Modelo ya cargado -> retorna desde cache | Media | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-14 | RF | Archivo .pkl no existe -> FileNotFoundError | Media | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-003
RF-04-15 | RF | GET /health AI Service -> 200 + model state | Alta | PMV-004 | Completo | INT-006-BOLT-005
RF-05-1 | RF | Evaluacion guardada con riskResult y recomendaciones | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-05-2 | RF | Historial ordenado por fecha descendente | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-05-3 | RF | GET /evaluations/:id retorna evaluacion + riskResult | Alta | PMV-003 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-05-4 | RF | Visualizacion inmediata al finalizar prueba (E2E) | Alta | PMV-005 | Parcial | INT-001-BOLT-007
RF-05-5 | RF | Scores altos -> nivel Bajo en resultados (E2E) | Alta | PMV-005 | Parcial | INT-001-BOLT-007
RF-05-6 | RF | Historial FIFO 30 muestras en monitor | Alta | PMV-002 | Completo | INT-001-BOLT-005
RF-06-1 | RF | POST /api/noise/iot con X-Device-Key valida -> 201 | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-06-2 | RF | X-Device-Key invalida -> 401 | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-06-3 | RF | Sin header X-Device-Key -> 401 | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-06-4 | RF | Registro de dispositivo genera apiKey unica | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-06-5 | RF | Lista dispositivos del usuario autenticado | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RF-06-6 | RF | dB > 85 -> highRisk = true en el registro | Alta | PMV-007 | Completo | INT-001-BOLT-002
RNF-01 | RNF | p95 respuesta API < 2000 ms bajo carga | Alta | PMV-008 | Configurado | INT-007-BOLT-001
RNF-02 | RNF | Tasa de error < 5% bajo carga k6 | Alta | PMV-008 | Configurado | INT-007-BOLT-001
RNF-03 | RNF | Cobertura de lineas backend >= 100% (CI) | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-001-BOLT-001
RNF-04 | RNF | Cobertura IA >= 60% (pytest --cov-fail-under) | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-001-BOLT-004
RNF-05 | RNF | ESLint sin errores backend/frontend en CI | Media | PMV-009 | Cumplido | INT-003-BOLT-001
RNF-06 | RNF | Proteccion contra NoSQL injection | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-005-BOLT-001
RNF-07 | RNF | JWT HS256 / rechazo algoritmo none | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-001-BOLT-003
RNF-08 | RNF | Rate limiting: 100 req / 15 min por IP | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-005-BOLT-001
RNF-09 | RNF | SonarCloud Quality Gate OK en cada push a main | Alta | PMV-009 | Cumplido | INT-004-BOLT-001
RNF-10 | RNF | Conventional Commits enforced via Husky pre-commit | Media | PMV-009 | Cumplido | INT-003-BOLT-001

## CONTROL_VERSIONES
CONTROL DE VERSIONES — Registro de Bolts y Cambios — HearGuard AI
ID_REGISTRO | ID_BOLT | BOLT_PADRE | VERSION | TIPO_CAMBIO | ESTADO_BOLT | ESTADO_INTEGRACION | FECHA | RESPONSABLE | AGENTE_RESPONSABLE | COMMIT | PULL_REQUEST | FUENTE | CONFIANZA | REQUIERE_REVISION_HUMANA | OBSERVACIONES
REG-001 | INT-001-BOLT-001 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | backend/package.json
REG-002 | INT-001-BOLT-002 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | backend/tests/ (207 tests)
REG-003 | INT-001-BOLT-003 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | security.test.js
REG-004 | INT-001-BOLT-004 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | ai-service/tests/
REG-005 | INT-001-BOLT-005 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | frontend/**/*.spec.ts
REG-006 | INT-001-BOLT-006 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | flutter_app/test/
REG-007 | INT-001-BOLT-007 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | Vercel preview
REG-008 | INT-001-BOLT-008 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | 1169 líneas
REG-009 | INT-001-BOLT-009 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 21/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | Commit 8ebc768 | — | Claude Sonnet | Alta | No | 100 % líneas
REG-010 | INT-001-BOLT-010 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 22/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | Commit f8daa25 | — | Claude Sonnet | Alta | No | Commit f8daa25
REG-011 | INT-001-BOLT-011 | INT-001 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 22/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Equipo | — | — | Manual | Alta | No | README § Tests
REG-012 | INT-002-BOLT-001 | INT-002 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docs/features/
REG-013 | INT-002-BOLT-002 | INT-002 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docs/matriz-trazabilidad.md
REG-014 | INT-002-BOLT-003 | INT-002 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docs/metodologia.md
REG-015 | INT-002-BOLT-004 | INT-002 | 1.0 | feat | Sí | Integrado | 06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | job bdd en ci.yml — 85 escenarios
REG-016 | INT-003-BOLT-001 | INT-003 | 1.0 | ci | Sí | Integrado | 03–06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | ci.yml — 10 jobs con timeout-minutes
REG-017 | INT-003-BOLT-002 | INT-003 | 1.0 | ci | Sí | Integrado | 21/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | scripts/fix-sonar-coverage-paths.js
REG-018 | INT-003-BOLT-003 | INT-003 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | deploy.yml
REG-019 | INT-003-BOLT-004 | INT-003 | 1.0 | ci | Sí | Integrado | 05/2026 | Luis F. Terreros H. | GitHub Actions | — | — | Manual | Alta | No | README badge
REG-020 | INT-003-BOLT-005 | INT-003 | 1.0 | ci | Sí | Integrado | 06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | timeout-minutes en los 10 jobs de ci.yml (5–30 min)
REG-021 | INT-004-BOLT-001 | INT-004 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | sonar-project.properties
REG-022 | INT-004-BOLT-002 | INT-004 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 21/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | Commit 28925d5 | — | Claude Sonnet | Alta | No | 0 issues
REG-023 | INT-004-BOLT-003 | INT-004 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 20–21/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | Commits ddde986, 319e9bc | — | Claude Sonnet | Alta | No | Commits ddde986, 319e9bc
REG-024 | INT-004-BOLT-004 | INT-004 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 22/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | Commit 8ebc768 | — | Claude Sonnet | Alta | No | Commit 8ebc768
REG-025 | INT-005-BOLT-001 | INT-005 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 19–20/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | 25c1603, 1998062
REG-026 | INT-005-BOLT-002 | INT-005 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 20/05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | Regresión C→A
REG-027 | INT-005-BOLT-003 | INT-005 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | npm audit --audit-level=high en job backend ci.yml
REG-028 | INT-006-BOLT-001 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | README · metodologia.md
REG-029 | INT-006-BOLT-002 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | 8 features
REG-030 | INT-006-BOLT-003 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | trainer.py
REG-031 | INT-006-BOLT-004 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | test_predictor.py
REG-032 | INT-006-BOLT-005 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | app.py · render.yaml
REG-033 | INT-006-BOLT-006 | INT-006 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | ci.yml
REG-034 | INT-007-BOLT-001 | INT-007 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | tests/k6/load-test.js
REG-035 | INT-007-BOLT-002 | INT-007 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | k6-smoke job ci.yml — reports/k6/index.html
REG-036 | INT-007-BOLT-003 | INT-007 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | lighthouse job ci.yml (treosh/lighthouse-ci-action)
REG-037 | INT-008-BOLT-001 | INT-008 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 05/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docs/articulo.md
REG-038 | INT-008-BOLT-002 | INT-008 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 10/06/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | v4.0
REG-039 | INT-008-BOLT-003 | INT-008 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docs/complejidad-ciclomatica.md
REG-040 | INT-008-BOLT-004 | INT-008 | 1.0 | docs | Sí | Integrado | 03/2026 | Luis F. Terreros H. | Claude Sonnet | — | — | Claude Sonnet | Alta | No | docker-compose.yml

## AI_DLC
AI DLC — Ciclo de Vida simplificado por Bolt — HearGuard AI
DLC = Define, Learn, Create. Muestra en que fase del ciclo esta cada bolt.
ID_BOLT | INTENT | REQUERIMIENTO | DISENO | DESARROLLO | QA | PRODUCCION | RESULTADO | ULTIMA_ACTUALIZACION
INT-001-BOLT-001 | INT-001 | RF-01–06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-002 | INT-001 | RF-01–06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-003 | INT-001 | RF-01, RF-06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-004 | INT-001 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-005 | INT-001 | RF-01, RF-03 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-006 | INT-001 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-007 | INT-001 | RF-05 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-008 | INT-001 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-001-BOLT-009 | INT-001 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 21/05/2026
INT-001-BOLT-010 | INT-001 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 22/05/2026
INT-001-BOLT-011 | INT-001 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 22/05/2026
INT-002-BOLT-001 | INT-002 | RF-01–06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-002-BOLT-002 | INT-002 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-002-BOLT-003 | INT-002 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 05/2026
INT-002-BOLT-004 | INT-002 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 06/2026
INT-003-BOLT-001 | INT-003 | RNF-09 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 03–06/2026
INT-003-BOLT-002 | INT-003 | RNF-03 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 21/05/2026
INT-003-BOLT-003 | INT-003 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-003-BOLT-004 | INT-003 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 05/2026
INT-003-BOLT-005 | INT-003 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 06/2026
INT-004-BOLT-001 | INT-004 | RNF-09 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 05/2026
INT-004-BOLT-002 | INT-004 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 21/05/2026
INT-004-BOLT-003 | INT-004 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 20–21/05/2026
INT-004-BOLT-004 | INT-004 | RNF-03 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 22/05/2026
INT-005-BOLT-001 | INT-005 | RNF-06 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 19–20/05/2026
INT-005-BOLT-002 | INT-005 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 20/05/2026
INT-005-BOLT-003 | INT-005 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 06/2026
INT-006-BOLT-001 | INT-006 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-006-BOLT-002 | INT-006 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-006-BOLT-003 | INT-006 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-006-BOLT-004 | INT-006 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-006-BOLT-005 | INT-006 | RF-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-006-BOLT-006 | INT-006 | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 05/2026
INT-007-BOLT-001 | INT-007 | RNF-01, RNF-02 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-007-BOLT-002 | INT-007 | RNF-01 | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 06/2026
INT-007-BOLT-003 | INT-007 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 06/2026
INT-008-BOLT-001 | INT-008 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 05/2026
INT-008-BOLT-002 | INT-008 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 10/06/2026
INT-008-BOLT-003 | INT-008 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026
INT-008-BOLT-004 | INT-008 | — | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | 03/2026

## DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS entre Bolts / Intents — HearGuard AI
ID_BOLT | DEPENDE_DE | TIPO_DEPENDENCIA | IMPACTO | OBSERVACION
INT-002 | INT-001 | Funcional | Alto | BDD requiere tests TDD funcionando para validar escenarios .feature
INT-003 | INT-001 | Técnica | Alto | CI/CD ejecuta todos los jobs de testing; sin tests no hay pipeline útil
INT-004 | INT-003 | Técnica | Alto | SonarCloud recibe artefactos lcov/coverage.xml generados en CI
INT-004 | INT-001 | Datos | Alto | SonarCloud consume lcov.info y coverage.xml generados por los tests
INT-005 | INT-001 | Técnica | Alto | security.test.js forma parte del framework Jest del INT-001
INT-006 | INT-001 | Funcional | Alto | pytest valida el modelo IA antes de integrarlo al backend Node.js
INT-006-BOLT-005 | INT-006-BOLT-003 | Técnica | Alto | Flask app.py depende del modelo entrenado por trainer.py (risk_model.pkl)
INT-007 | INT-003 | Técnica | Medio | k6 puede correr como job adicional de rendimiento en CI/CD
INT-008 | INT-002 | Funcional | Medio | Documentación toma la matriz de trazabilidad BDD como fuente de verdad
INT-003-BOLT-003 | INT-003-BOLT-001 | Técnica | Alto | deploy.yml solo corre si ci.yml pasa todos los jobs en verde

## MERGES
MERGES — Historial de commits a main — HearGuard AI
MERGE_ID | TIPO_MERGE | RAMA_ORIGEN | RAMA_DESTINO | FECHA | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACION
MRG-001 | test | feature/fix | main | 2026-05-22 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [8ebc768] test(coverage): alcanzar 100% en todas las metricas de cober
MRG-002 | test | feature/fix | main | 2026-05-22 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [ea9449b] test(coverage): cubrir ramas restantes para alcanzar 100% en
MRG-003 | test | feature/fix | main | 2026-05-22 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [f8daa25] test(coverage): cubrir ruta IA exitosa, interceptor logout y
MRG-004 | fix | feature/fix | main | 2026-05-22 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [9191ea4] fix(sonar): corregir 3 code smells de mantenibilidad
MRG-005 | fix | feature/fix | main | 2026-05-22 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [b7097b9] fix(sonar): excluir tests del CPD para eliminar duplicacione
MRG-006 | fix | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [28925d5] fix(sonar): fiabilidad A, cobertura 100% y duplicaciones 0%
MRG-007 | test | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [6d40565] test(coverage): eliminar re-declaraciones locales de Evaluat
MRG-008 | test | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [0abba4e] test(coverage): agregar tests de cobertura para alcanzar 100
MRG-009 | fix | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [39a8a3a] fix(sonar): corregir reporte de cobertura frontend y acercar
MRG-010 | fix | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [319e9bc] fix(tests): aserciones Jest inline para cerrar 9 issues Sona
MRG-011 | fix | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [5a455e6] fix(tests): aserciones Jest en tests 401 para Sonar S2699
MRG-012 | ci | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [3199ef4] ci: disparar analisis SonarCloud con cobertura tras SONAR_TO
MRG-013 | fix | feature/fix | main | 2026-05-21 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [4235774] fix(ci): cerrar issue TODO y hotspot SHA en sonarqube-scan-a
MRG-014 | ci | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [954d5ae] ci(sonar): habilitar analisis con cobertura desde GitHub Act
MRG-015 | refactor | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [178b5a8] refactor(tests): bajar duplicacion en evaluation.test.js y h
MRG-016 | fix | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [8c5d890] fix(security): sustituir Math.random por crypto.randomBytes
MRG-017 | fix | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [fb4119c] fix(security): cerrar S2068 hard-coded password en e2e/tests
MRG-018 | refactor | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [71bb7c7] refactor(quality): eliminar duplicaciones reportadas por Son
MRG-019 | docs | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [e94c7a6] docs(readme): reflejar conteos reales de tests y estado limp
MRG-020 | refactor | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [ddde986] refactor(quality): cerrar 37 code smells reportados por Sona
MRG-021 | fix | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [25c1603] fix(security): sanitizar deviceId para cerrar S5147 NoSQL in
MRG-022 | fix | feature/fix | main | 2026-05-19 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [dac07b5] fix(reliability): fix 2 SonarCloud Fiabilidad bugs
MRG-023 | fix | feature/fix | main | 2026-05-19 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [8ec38a5] fix(security): add explicit $eq operators en Device.findOne
MRG-024 | chore | feature/fix | main | 2026-05-20 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [0367ef9] chore(flutter): commit pubspec.lock para reproducibilidad (S
MRG-025 | fix | feature/fix | main | 2026-05-19 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [13cdf60] fix(ci): fix gen-flutter-lock workflow token + git add path
MRG-026 | test | feature/fix | main | 2026-05-27 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [b012733] test(flutter): añadir 22 tests + fix score_to_years determin
MRG-027 | ci | feature/fix | main | 2026-05-27 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [945cccd] ci(k6): agregar job smoke de performance en CI post-deploy
MRG-028 | refactor | feature/fix | main | 2026-05-27 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [228a21e] refactor(frontend): extraer estilos inline a archivos .compo
MRG-029 | ci | feature/fix | main | 2026-05-27 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [0527cd5] ci(lighthouse): agregar job de auditoría de performance Ligh
MRG-030 | ci | feature/fix | main | 2026-06-09 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [27bef44] ci(bdd): agregar ejecución automática de escenarios Gherkin
MRG-031 | ci | feature/fix | main | 2026-06-09 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [672ece3] ci(k6): generar reporte HTML con handleSummary en producción
MRG-032 | docs | feature/fix | main | 2026-06-09 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [18fd16e] docs(articulo): actualizar métricas y limitaciones tras BDD
MRG-033 | docs | feature/fix | main | 2026-06-09 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [c8d3f7a] docs: sincronizar metodologia y plan-de-pruebas con estado r
MRG-034 | docs | feature/fix | main | 2026-06-09 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [3a8bb79] docs: actualizar 422 → 507 en toda la documentación académic
MRG-035 | chore | feature/fix | main | 2026-06-10 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [6f8b169] chore(matrix): marcar bolts BDD/k6/Lighthouse como completad
MRG-036 | ci | feature/fix | main | 2026-06-10 | Luis F. Terreros H. | Integrado | [1e56763] ci(sla): agregar timeout-minutes y npm audit al pipeline

## HISTORIAL
HISTORIAL — Log cronologico de cambios — HearGuard AI
FECHA | ID_BOLT | VERSION | EVENTO | DESCRIPCION_CAMBIO | AGENTE | RESPONSABLE
2026-05-22 | commit:8ebc768 | 1.0 | TEST | test(coverage): alcanzar 100% en todas las metricas de cobertura | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-22 | commit:ea9449b | 1.0 | TEST | test(coverage): cubrir ramas restantes para alcanzar 100% en SonarCloud | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-22 | commit:f8daa25 | 1.0 | TEST | test(coverage): cubrir ruta IA exitosa, interceptor logout y origins Python | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-22 | commit:9191ea4 | 1.0 | FIX | fix(sonar): corregir 3 code smells de mantenibilidad | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-22 | commit:b7097b9 | 1.0 | FIX | fix(sonar): excluir tests del CPD para eliminar duplicaciones de boilerplate | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:28925d5 | 1.0 | FIX | fix(sonar): fiabilidad A, cobertura 100% y duplicaciones 0% | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:6d40565 | 1.0 | TEST | test(coverage): eliminar re-declaraciones locales de Evaluation | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:0abba4e | 1.0 | TEST | test(coverage): agregar tests de cobertura para alcanzar 100% en SonarCloud | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:39a8a3a | 1.0 | FIX | fix(sonar): corregir reporte de cobertura frontend y acercar metrica a 100% | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:319e9bc | 1.0 | FIX | fix(tests): aserciones Jest inline para cerrar 9 issues Sonar S2699 | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:5a455e6 | 1.0 | FIX | fix(tests): aserciones Jest en tests 401 para Sonar S2699 | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:3199ef4 | 1.0 | CI | ci: disparar analisis SonarCloud con cobertura tras SONAR_TOKEN | Equipo | Luis F. Terreros H.
2026-05-21 | commit:4235774 | 1.0 | FIX | fix(ci): cerrar issue TODO y hotspot SHA en sonarqube-scan-action | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:954d5ae | 1.0 | CI | ci(sonar): habilitar analisis con cobertura desde GitHub Actions | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:178b5a8 | 1.0 | REFACTOR | refactor(tests): bajar duplicacion en evaluation.test.js y hearing-test | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:8c5d890 | 1.0 | FIX | fix(security): sustituir Math.random por crypto.randomBytes en E2E | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:fb4119c | 1.0 | FIX | fix(security): cerrar S2068 hard-coded password en e2e/tests/helpers.ts | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:71bb7c7 | 1.0 | REFACTOR | refactor(quality): eliminar duplicaciones reportadas por SonarCloud | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:e94c7a6 | 1.0 | DOCS | docs(readme): reflejar conteos reales de tests y estado limpio de Sonar | Equipo | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:ddde986 | 1.0 | REFACTOR | refactor(quality): cerrar 37 code smells reportados por SonarCloud | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:25c1603 | 1.0 | FIX | fix(security): sanitizar deviceId para cerrar S5147 NoSQL injection | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-19 | commit:dac07b5 | 1.0 | FIX | fix(reliability): fix 2 SonarCloud Fiabilidad bugs | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-19 | commit:8ec38a5 | 1.0 | FIX | fix(security): add explicit $eq operators en Device.findOne (S5147) | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-20 | commit:0367ef9 | 1.0 | CHORE | chore(flutter): commit pubspec.lock para reproducibilidad (SonarCloud S8571) | Equipo | Luis F. Terreros H.
2026-05-19 | commit:13cdf60 | 1.0 | FIX | fix(ci): fix gen-flutter-lock workflow token + git add path | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-27 | commit:b012733 | 1.0 | TEST | test(flutter): añadir 22 tests + fix score_to_years determinista | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-27 | commit:945cccd | 1.0 | CI | ci(k6): agregar job smoke de performance en CI post-deploy | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-27 | commit:228a21e | 1.0 | REFACTOR | refactor(frontend): extraer estilos inline a archivos .component.scss | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-05-27 | commit:0527cd5 | 1.0 | CI | ci(lighthouse): agregar job de auditoría de performance Lighthouse en Vercel | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-09 | commit:27bef44 | 1.0 | CI | ci(bdd): agregar ejecución automática de escenarios Gherkin con Cucumber.js | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-09 | commit:672ece3 | 1.0 | CI | ci(k6): generar reporte HTML con handleSummary en producción | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-09 | commit:18fd16e | 1.0 | DOCS | docs(articulo): actualizar métricas y limitaciones tras BDD + k6 HTML | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-09 | commit:c8d3f7a | 1.0 | DOCS | docs: sincronizar metodologia y plan-de-pruebas con estado real del repo | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-09 | commit:3a8bb79 | 1.0 | DOCS | docs: actualizar 422 → 507 en toda la documentación académica | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-10 | commit:6f8b169 | 1.0 | CHORE | chore(matrix): marcar bolts BDD/k6/Lighthouse como completados; avance 97.5% | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.
2026-06-10 | commit:1e56763 | 1.0 | CI | ci(sla): agregar timeout-minutes y npm audit al pipeline | Claude Sonnet | Luis F. Terreros H.

## ARTEFACTOS
ARTEFACTOS — Inventario de archivos clave — HearGuard AI v1.0
ID_ARTEFACTO | TIPO_ARTEFACTO | ID_BOLT | NOMBRE | RUTA_URL | VERSION | OBSERVACION
ART-001 | Modelo IA | INT-006-BOLT-003 | risk_model.pkl | ai-service/model/saved/risk_model.pkl | 1.0 | Random Forest SEED=42, 15.3 MB, R2>=0.80
ART-002 | API Spec | INT-008-BOLT-001 | api-spec.yml | docs/api-spec.yml | 1.0 | OpenAPI 3.0 completo, 34 KB, todos los endpoints documentados
ART-003 | Cobertura | INT-001-BOLT-001 | lcov.info (backend) | backend/coverage/lcov.info | CI | Jest, 100% lineas/funciones/ramas, consumido por SonarCloud
ART-004 | Cobertura | INT-001-BOLT-004 | coverage.xml (AI) | ai-service/coverage.xml | CI | pytest-cov, consumido por SonarCloud
ART-005 | Cobertura | INT-001-BOLT-005 | lcov.info (frontend) | frontend/coverage/hearguard-frontend/lcov.info | CI | Vitest, 100% lineas, consumido por SonarCloud
ART-006 | CI/CD | INT-003-BOLT-001 | ci.yml | .github/workflows/ci.yml | 1.0 | 10 jobs: backend, ai-service, frontend, bdd, e2e, flutter, sonarcloud, k6-smoke, lighthouse, deploy
ART-007 | CI/CD | INT-003-BOLT-003 | deploy.yml | .github/workflows/deploy.yml | 1.0 | Deploy Render (backend+AI) + Vercel (frontend) + GHCR images
ART-008 | Infraestructura | INT-008-BOLT-004 | docker-compose.yml | docker-compose.yml | 1.0 | Orquesta mongodb:7 + ai-service:5001 + backend:3000 + frontend:8080
ART-009 | Documentacion | INT-008-BOLT-001 | articulo.md | docs/articulo.md | 1.0 | Articulo tecnico HearGuard AI, 32.7 KB
ART-010 | Plan pruebas | INT-001-BOLT-008 | plan-de-pruebas.md | docs/plan-de-pruebas.md | 1.0 | IEEE 829 / ISO 29119, 1169 lineas, 26 KB
ART-011 | Trazabilidad | INT-002-BOLT-002 | matriz-trazabilidad.md | docs/matriz-trazabilidad.md | 1.0 | 60 RF + 10 RNF trazados a BDD y tests
ART-012 | Calidad | INT-004-BOLT-001 | sonar-project.properties | sonar-project.properties | 1.0 | Multi-lenguaje JS/TS/Python, exclusiones, coverage paths
ART-013 | Seguridad | INT-001-BOLT-003 | security.test.js | backend/tests/security.test.js | 1.0 | 22 casos: JWT, IDOR, NoSQL injection, rutas protegidas
ART-014 | Rendimiento | INT-007-BOLT-001 | load-test.js | tests/k6/load-test.js | 1.0 | k6: smoke + load + spike, threshold p95<2000ms, error<5%
ART-015 | Firmware IoT | INT-001-BOLT-001 | hearguard_esp32.ino | arduino/hearguard_esp32/hearguard_esp32.ino | 1.0 | ESP32 C++ firmware para lectura de sensor de ruido
ART-016 | Matriz | INT-008-BOLT-002 | matriz-registro-hearguard.xlsx | docs/matriz-registro-hearguard.xlsx | 4.0 | Generada por scripts/generar-matriz-registro.py
ART-017 | IoT Bridge | INT-001-BOLT-001 | serial_bridge.js | arduino/serial_bridge.js | 1.0 | Node.js puente serial Arduino <-> Backend API
ART-018 | Config deploy | INT-008-BOLT-004 | render.yaml | render.yaml | 1.0 | Render: hearguard-backend (Node 20) + hearguard-ai (Python 3.11)

## PMV
PMV — Producto Minimo Viable — HearGuard AI v1.0
Bolts que conforman el MVP del sistema. Todos completados para v1.0.
ID_PMV | NOMBRE_PMV | ID_BOLT | MODULO | ESTADO | OBSERVACION
PMV-001 | API Auth JWT | INT-001-BOLT-002 | Backend | Completo | POST /register + /login + /refresh + /logout + GET/PATCH /me
PMV-002 | Monitoreo Ruido Backend | INT-001-BOLT-002 | Backend | Completo | POST /api/noise + GET /api/noise + estadisticas hoy/semana
PMV-003 | Prueba Auditiva Backend | INT-001-BOLT-002 | Backend | Completo | POST /api/evaluations 12 scores -> status complete/partial
PMV-004 | Prediccion IA Flask | INT-006-BOLT-005 | AI Service | Completo | POST /api/predict -> score + nivel + recomendaciones personalizadas
PMV-005 | Dashboard Angular | INT-001-BOLT-005 | Frontend | Completo | Login + register + dashboard + monitor + hearing-test + results + history
PMV-006 | App Flutter | INT-001-BOLT-006 | Movil | Completo | 10 screens: splash, auth, dashboard, monitor (mic real), hearing, results, profile
PMV-007 | Dispositivos IoT ESP32 | INT-001-BOLT-001 | IoT | Completo | X-Device-Key + POST /api/noise/iot + highRisk flag cuando dB>85
PMV-008 | CI/CD GitHub Actions | INT-003-BOLT-001 | DevOps | Completo | 10 jobs: backend, ai-service, frontend, bdd, e2e, flutter, sonarcloud, k6-smoke, lighthouse, deploy
PMV-009 | SonarCloud Quality Gate | INT-004-BOLT-001 | Calidad | Completo | 100% cobertura, 0 issues, Rating A, Duplicacion 0%
PMV-010 | Deploy Render + Vercel | INT-003-BOLT-003 | Deploy | Completo | Backend/AI en Render, Frontend en Vercel, imagenes Docker en GHCR
Total MVP items: | 10 | Completados: 10/10

## Instrucciones
GUÍA DE USO — HearGuard AI · Matriz de Registro v4.0
Luis Francisco Terreros Hinojosa · Universidad Continental · 2026-I
HOJAS DE ESTE DOCUMENTO (20 pestañas)
Portada | Portada institucional · Datos del autor (Luis Francisco Terreros Hinojosa) · Índice de hojas
Dashboard | KPIs del proyecto · Avance por Intent con semáforos 🟢🟡🔴 · Gráficos de barras y torta
Matriz de registro | Tabla principal de bolts (40 bolts) con estado, evidencia e hipervínculos a GitHub
Requisitos funcionales | 6 grupos RF-01→RF-06 · 60 sub-requisitos · Feature BDD y tests asociados
Requisitos no funcionales | 10 RNF con verificación, herramienta y evidencia
Métricas pruebas | 507 casos automatizados en 6 capas · Tabla SonarCloud · Gráfico por capa
Resumen Intents | Vista compacta de los 8 Intents con semáforo y gráfico de barras horizontal
Trazabilidad | 60 RF + 10 RNF → Escenario Gherkin → Test ID → Tipo → Estado (✅/⚠️)
PROCESOS | 15 procesos BPMN clasificados: Misional / Estratégico / Apoyo · Estado y versión
ACTIVIDADES_BPMN | 24 actividades BPMN vinculadas a bolts, procesos y módulos del sistema
FLUJO_BPMN | 19 nodos del flujo de autenticación JWT modelado (registro→login→refresh→logout)
REQUERIMIENTOS | 82 requisitos individuales (60 RF + 10 RNF) con prioridad, PMV y estado
CONTROL_VERSIONES | 40 registros de bolts: commit, agente, confianza, revisión humana y observaciones
AI_DLC | Ciclo de vida simplificado por bolt: Diseño → Desarrollo → QA → Producción
DEPENDENCIAS | 10 dependencias técnicas y funcionales entre bolts e intents con tipo e impacto
MERGES | 36 commits a main con fecha, hash y enlace a GitHub
HISTORIAL | Log cronológico de 36 cambios del proyecto
ARTEFACTOS | 18 artefactos clave del proyecto: rutas, versiones y propósito
PMV | 10 componentes del Producto Mínimo Viable (todos completados ✅)
RIESGOS | Matriz de riesgos del proyecto: probabilidad × impacto · Semáforo y plan de mitigación
REGENERAR EL DOCUMENTO
Regenerar Excel completo | python scripts/generar-matriz-registro.py
Ejecutar tests backend | cd backend && npm test -- --runInBand
Ejecutar tests AI service | cd ai-service && pytest tests/ -v --cov=model --cov-report=xml
Ejecutar tests frontend | cd frontend && npm run test:ci
Ejecutar tests Flutter | cd flutter_app && flutter test --coverage
Ejecutar tests E2E | npx playwright test --project=chromium
Ejecutar carga k6 | k6 run tests/k6/load-test.js
Ver todos los tests | cd backend && npm test && cd ../ai-service && pytest && cd ../frontend && npm run test:ci
PERSONALIZAR ESTE DOCUMENTO
Datos del autor/asesor | Editar PROJECT{} al inicio de scripts/generar-matriz-registro.py
Nuevos commits | Agregar entradas a la lista COMMITS[] con formato (fecha, hash, mensaje)
Nuevos bolts | Agregar Bolt() a la lista BOLTS[] con todos los campos requeridos
Nuevos requisitos | Agregar ReqItem() a REQS[] o RnfItem() a RNF_ITEMS[]
Nuevos artefactos | Agregar Artefacto() a ARTEFACTOS[] con ruta, versión y propósito
EQUIVALENCIAS METODOLÓGICAS (contexto del curso)
RSpec / FactoryBot | → Jest + Supertest (backend) · Vitest (frontend) · pytest (IA) · flutter_test (móvil)
Brakeman | → SonarCloud + security.test.js (22 casos de seguridad)
Bundler Audit | → npm audit (revisión manual de dependencias)
Cucumber | → docs/features/*.feature (6 archivos Gherkin; CI pendiente con Cucumber-JS)
Rails API | → Node.js 20 + Express 5 + Mongoose 9
ActiveRecord | → Mongoose 9 + MongoDB Atlas M0 (NoSQL, cloud AWS São Paulo)
Devise (auth) | → JWT HS256 access 15min + refresh 7d con rotación SHA-256 + bcrypt salt=12